## User story
Rapport d'activité de l'itération
User story
Use-case / WI | User - story | Story point | Statut
Admin référentiel client (CRUD) | SN - Créer un client "Etablissement de santé" | 5 | Completed
Admin référentiel client (CRUD) | SA 1 - Créer un client "Indépendant" | 3 | Completed
Admin référentiel client (CRUD) | SA 2 - Voir la liste des clients | 1 | Completed
Admin référentiel client (CRUD) | SA 3 - Afficher le détail d'un client | 1 | Completed
Admin référentiel client (CRUD) | SA 5 - Afficher la carte en mode en ligne | 1 | Defined
Admin référentiel client (CRUD) | SA 6 - Afficher la carte en mode hors ligne | 5 | In progress
Admin référentiel client (CRUD) | SE 1 - Erreur de saisie lors de la création d'un "Etablissement de santé" | 1 | Defined
Admin référentiel client (CRUD) | SE 2 - Erreur de saisie lors de la création d'un "Indépendant" | 0.5 | Defined
Admin référentiel client (CRUD) | SE 3 - Erreur d'affichage de la carte en hors ligne | 0.5 | Defined
Admin référentiel client (CRUD) | SE 4 - Erreur lors de la transmission des données au serveur | 0.5 | Defined
WI - Benchmark |  | 3 | Completed
WI - Installation server rest | Installation serveur de devs | 1 | Completed

## Task
User story | Task | Nombre d'heure planifié | Nombre d'heure restante | Nombre d'heure réellement fait | Statut
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Conception - diagramme d'activité de l'uc | 1 | 0 | 0.5 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Conception - Diagramme de classe de conception détaillé | 2 | 0 | 3 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Conception - Diagramme de classe de conception préliminaire | 1 | 0 | 2 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Conception - Diagramme de classe métier | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Conception - Diagramme de classe participante | 1 | 0 | 2 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Conception - Diagramme de séquence de conception préliminaire | 1.5 | 0 | 3 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Conception - Diagramme de séquence détaillé | 1 | 0 | 2 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Conception - Diagramme de séquence système | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Implémentation - BDD Créer/Insérer un établissement de santé android | 3 | 0 | 4 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Implémentation - BDD Créer/Insérer un établissement de santé serveur | 2 | 0 | 9 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Implémentation - Créer interface utilisateur android | 3 | 0 | 5 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Implémentation - Créer l'interface REST serveur création établissement de santé | 1 | 0 | 3 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Implémentation - Mocker les tables service/type d'établissement/holding/centrale d'appel | 4 | 0 | 4 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Recette - Cahier de recette | 2 | 0 | 2 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Recette - Test unitaire | 2 | 0 | 4 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Spécification - Besoin d'interface | 2 | 0 | 2 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Spécification - Glossaire | 2 | 0 | 2 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Spécification - initialisation du document | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Spécification - Messages affichés | 0.5 | 0 | 1 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Spécification - Règle métier | 0.5 | 0 | 1 | Completed
SN - Créer un client "Etablissement de santé" | Spécification - Scénario | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Recette - Test unitaire | 2 | 0 | 5 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Implémentation - Créer l'interface REST serveur création indépendant | 1 | 0 | 5 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Implémentation - BDD Créer/Insérer un indépendant | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Implémentation - Créer interface utilisateur | 2 | 0 | 3 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Spécification - Scénario | 3 | 0 | 1 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Spécification - Besoin d'interface | 3 | 0 | 1 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Implémentation - Creer / mocker les tables type d'indépendant/ entreprise | 3 | 0 | 2 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Spécification - Messages affichés | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Spécification - Règle métier | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Spécification - Glossaire | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Conception - Diagramme de séquence système | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Conception - Diagramme de classe métier | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Conception - Diagramme de séquence de conception préliminaire | 1.5 | 0 | 1 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Conception - Diagramme de classe participante | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Conception - Diagramme de classe de conception préliminaire | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Conception - Diagramme de séquence détaillé | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Recette - Cahier de recette | 2 | 0 | 3 | Completed
SA 1 - Créer un client "Indépendant" | Conception - Diagramme de classe de conception détaillé | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Recette - Test unitaire | 2 | 0 | 4 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Spécification - Scénario | 1 | 0 | 0.5 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Spécification - Besoin d'interface | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Spécification - Messages affichés | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Conception - Diagramme de séquence système | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Conception - Diagramme de classe métier | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Conception - Diagramme de séquence de conception préliminaire | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Conception - Diagramme de classe participante | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Conception - Diagramme de classe de conception préliminaire | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Conception - Diagramme de séquence détaillé | 2 | 0 | 3 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Conception - Diagramme de classe de conception détaillé | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Recette - Cahier de recette | 2 | 0 | 1 | Completed
SA 2 - Voir la liste des clients | Implémentation - Interface android | 2 | 0 | 3 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Recette - Test unitaire | 2 | 0 | 4 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Implémentation - Créer vue établissement de santé android | 1.5 | 0 | 3 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Implémentation - Créer vue indépendant android | 1.5 | 0 | 3 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Spécification - Scénario | 1 | 0 | 0.5 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Spécification - Besoin d'interface | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Recette - Cahier de recette | 2 | 0 | 1 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Conception - Diagramme de séquence système | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Conception - Diagramme de classe métier | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Conception - Diagramme de classe participante | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Conception - Diagramme de séquence de conception préliminaire | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Conception - Diagramme de séquence détaillé | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Conception - Diagramme de classe de conception préliminaire | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 3 - Afficher le détail d'un client | Conception - Diagramme de classe de conception détaillé | 2 | 0 | 2 | Completed
WI - Installation server rest | Installation serveur de devs | 4 | 0 | 4 | Completed
WI - Installation server rest | Installation serveur de préprod | 3 | 0 | 2 | Completed
WI - Installation server rest | Installation serveur de prod | 3 | 0 | 2 | Completed
WI - Benchmark | Maps android | 5 | 0 | 7 | Completed
WI - Benchmark | Serveur de tiles | 20 | 0 | 30 | Completed
WI - Benchmark | Validateur de formulaire android | 5 | 0 | 5 | Completed
WI - Benchmark | ODM MongoDB | 6 | 0 | 8 | Completed
WI - Benchmark | Librairie d’injection de vue android | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Recette - Test unitaire | 6 | 6 | 1 | In progress
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Recette - Cahier de recette | 1 | 1 | 0 | Defined
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Implémentation - Android - Modification de l'affichage pour le détail d'un client | 2 | 0.5 | 1 | In progress
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Conception - Diagramme de séquence détaillé | 3 | 0 | 2 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Conception - Diagramme de séquence système | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Conception - Diagramme de classe métier | 1 | 0 | 0.5 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Conception - Diagramme de séquence de conception préliminaire | 1 | 0 | 0.5 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Conception - Diagramme de classe participante | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Conception - Diagramme de classe de conception préliminaire | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Spécification - Scénario | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Spécification - Messages affichés | 0.5 | 0 | 0.5 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Conception - Diagramme de classe de conception détaillé | 2 | 0 | 2 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Implémentation - Serveur - Requete de géolocalisation | 3 | 0 | 3 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Implémentation - Serveur - Position du client sur XYZ | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Implémentation - Serveur - Téléchargement de la carte | 4 | 0 | 3 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Implémentation - Serveur - Modification réponse android | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Implémentation - Android- Modification de la réponse et sauvegarde du XYZ | 1 | 0 | 1 | Completed
SA 4 - Afficher la carte en mode hors ligne | Implémentation - Android - Téléchargement de la carte | 6 | 0 | 5 | Completed

## Données
Table/Flux | Reponsable | Statut | Open Data ? | Volumétrie actuelle | Volumétrie cible
Etablissement de santé | Moi |  | Oui | 468 | 468
Indépendant | Moi |  | Oui | 3696 | 3696
Entreprise | Moi |  | Oui | 34 | 34
Holding | Moi |  | Non | 9 | 9
Central d'achat | Moi |  | Non | 7 | 7
Spécialité | Moi |  | Oui | 13 | 13

## Feuil3
Statut user story | Statut task
Defined | Defined
In progress | In progress
Blocked | Completed
Completed
Accepted